NOTULENSI PERTEMUAN

Lumira AI Project

Progress Review Meeting - Tim Web & Mobile Developer

| Tanggal | Sabtu, 28 Maret 2026 |
| --- | --- |
| Platform | Online (Video Conference) |
| Jenis Pertemuan | Progress Review Meeting - Tim Web & Mobile Developer |
| Proyek | Lumira AI - Breast Cancer Detection Platform |
| Pemimpin Rapat | Muhammad Raka (Pembimbing / Mitra) |

# 1. PESERTA RAPAT

## 1.1 Pembimbing / Mitra

| Nama | Peran |
| --- | --- |
| Muhammad Raka | Pembimbing / Mitra (PT. Dutomasi Membangun Indonesia) |

## 1.2 Tim Mobile Developer (Kelompok 1)

| Nama | Peran |
| --- | --- |
| Athila Ramdani Saputra (Athila) | Project Manager & Front-End (Flutter) |
| Jeany Ferliza Nayla | Front End / UI/UX Designer |
| Aprilianza Muhammad Yusup (April) | Back-End / AI Integration |
| Gavin Benjiro Ramadhan (Gavin) | Back-End / System Analyst |
| Muhammad Irgiansyah (Irgi) | Back-End / Flutter |
| Arfian Ghifari Mahya (Arv) | System/Software Tester |
| Bill Stephen Sembiring (Bill) | UI/UX Designer & Business Analyst |

## 1.3 Tim Web Developer (transcribe ada yang miss)

| Nama | Peran |
| --- | --- |
| Muhammad Hendika Putra (Andika) | Project Manager - Tim Web |
| Ardhian Calwa | Back-End Developer |
| Zidan TA | Front-End Developer |
| Abdullah Al Arifi | UI/UX Designer - Tim Web |
| Az Zh | Anggota Tim Web |

# 2. PEMAPARAN TIM MOBILE DEVELOPER

## 2.1 Arsitektur & Tech Stack Mobile

Athila selaku Project Manager memaparkan arsitektur dan tech stack yang telah disepakati oleh tim mobile:

- Framework: Flutter (multiplatform - Android & iOS dengan satu basis kode)

- State Management: Riverpod (pengelolaan state reaktif dan aman)

- Local Storage: Hive dan Shared Preferences (untuk data login dan data kompleks lokal)

- Network/HTTP: Dio (komunikasi dengan API backend)

- Arsitektur: Feature-First Clean Architecture (3 layer: Presentation, Domain, Data) untuk skalabilitas dan kemudahan penambahan fitur

## 2.2 Batasan Sistem Mobile vs Web

| Platform Mobile | Platform Web |
| --- | --- |
| Fokus pada role Dokter dan Pasien saja | Mencakup seluruh alur termasuk Admin Dashboard |
| Akses hasil screening dan riwayat percakapan | Manajemen dokter, pasien, dan data sistem |
| Pasien TIDAK dapat upload Citra USG | Visualisasi Real-time dan anotasi USG mendalam |
| Konsultasi AI (MedGemma) untuk dokter & pasien | Admin Dashboard & CRUD data lengkap |

## 2.3 Fitur Utama yang Dikembangkan

Terdapat dua fokus pengembangan utama pada aplikasi mobile:

- Fitur Chat Dokter-Pasien: Komunikasi real-time dengan enkripsi, sistem notifikasi pesan baru, dan penyimpanan riwayat chat sebagai referensi medis berkelanjutan.

- Integrasi MedGemma AI Chatbot: Langsung di dalam aplikasi, mendukung second opinion untuk dokter, serta konsultasi dan edukasi kanker payudara untuk pasien.

## 2.4 Temuan Riset Model MedGemma (April & Gavin)

Tim melakukan eksplorasi terhadap model MedGemma dan menemukan penelitian fine-tuning menggunakan dataset CBIS-DDSM 2D (breast cancer):

| Metrik | Base Model (Belum Fine-Tune) | Fine-Tuned Model |
| --- | --- | --- |
| Akurasi | 91.6% | +7% (sekitar 98%) |
| Sensitivitas | 83.48% | +16% (sekitar 99%) |
| Spesifisitas | - | 98% |

Keputusan: Tim akan menggunakan versi Fine-Tuned Model karena menunjukkan performa yang lebih tinggi. April akan mengirimkan paper riset tersebut ke Pak Raka. Pak Raka menyetujui penggunaan model fine-tuned.

## 2.5 Status Progress Tim Mobile (Per 28 Maret 2026)

| Item | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Arsitektur & Tech Stack | Selesai | Flutter + Clean Architecture sudah disepakati |
| Repository Git | Selesai | Project sudah dibuat, tim mulai kolaboratif |
| UI Wireframe | On Progress | Adaptasi dari desain Figma web, konsistensi mobile sedang dipastikan |
| API & Backend Setup | On Progress | Struktur awal disiapkan, menunggu pembagian endpoint dari tim web |

## 2.6 Kontribusi ke Tim Web

Tim Mobile secara aktif membantu mempercepat infrastruktur tim web agar integrasi API dapat berjalan sesuai jadwal:

- Gavin Benjiro: Membantu setup dan pengembangan back-end web.

- Aprilianza: Membantu merancang integrasi infrastruktur AI terhadap aplikasi.

# 3. PEMAPARAN TIM WEB DEVELOPER

## 3.1 Pembagian Tim Web

| Nama | Peran |
| --- | --- |
| Muhammad Hendika Putra (Andika) | Project Manager |
| Abdullah Al Arifi | (peran disebutkan dalam diskusi) |
| Ardhian Calwa | Back-End Developer |
| Zidan TA | Front-End Developer (bersama Mas Noval) |
| Mas Amar / Jidan | Back-End Developer |
| Mas Nova | Front-End |

## 3.2 Project Management Tools

- Awalnya direncanakan menggunakan Trello namun ditemukan ada fitur yang berbayar sehingga tim beralih ke Taiga (project management tool alternatif).

- Timeline masih dalam proses pembuatan, direncanakan menggunakan format Gantt Chart.

## 3.3 Progress Front-End Web

Zidan menyampaikan bahwa tidak ada perombakan besar pada desain front-end dari versi sebelumnya (hasil kerja praktik). Penyesuaian yang dilakukan:

- Penyesuaian font dan layout agar lebih rapi.

- Penambahan manajemen state menggunakan Pinia untuk keamanan, mengakomodasi fitur baru seperti chat.

- Styling tetap menggunakan Tailwind CSS dan build menggunakan Vite.

- Setup sudah selesai dan siap untuk integrasi dari sisi desain maupun back-end.

## 3.4 Progress Back-End Web (Calwa)

Tim back-end melakukan perombakan tech stack dari Supabase ke arsitektur baru:

| Layer | Teknologi |
| --- | --- |
| Framework | NestJS dengan bahasa TypeScript |
| Database | PostgreSQL |
| Caching | Redis |
| Dokumentasi API | Swagger |
| Deployment / Container | Docker (dengan backup server pribadi jika diperlukan) |

Catatan: Setup back-end sudah selesai dan sudah dibuat beberapa format awal termasuk API Spec, sehingga pengembangan front-end dan back-end dapat berjalan paralel.

## 3.5 API Spec & Integrasi Mobile

- API Spec untuk fitur baru (termasuk endpoint MedGemma) sudah mulai dibuat oleh tim web.

- Endpoint yang terkait fitur MedGemma masih dalam penyesuaian.

- Tim mobile dapat mulai mempersiapkan integrasi berdasarkan API Spec yang sudah tersedia.

# 4. KEPUTUSAN DAN ARAHAN PAK RAKA

## 4.1 Figma (Desain UI/UX)

- Pak Raka mengarahkan agar tim mobile dan tim web menggunakan satu workspace Figma yang sama untuk efisiensi dan sinkronisasi alur pengguna (user flow).

- Pembagian dalam Figma: 2 page - satu untuk Web, satu untuk Mobile. Komponen-komponen kecil dapat diletakkan di page yang sama.

- Batasan Figma gratis (versi mahasiswa): maksimal 3 page dan batasan jumlah user. Disepakati bahwa 2 page masih cukup untuk kebutuhan proyek ini.

- Pak Raka memberikan syarat: jika hingga tanggal 4 April tidak ada masalah/kekacauan dalam satu Figma bersama, maka tetap dijadikan satu. Jika ada kendala, diperbolehkan dipisahkan.

- Tim mobile harus minta izin terlebih dahulu ke tim web sebelum mengambil atau memodifikasi aset dari halaman web (etika kolaborasi).

- Abdullah Al Arifi (designer tim web) akan mengatur workspace Figma agar tim mobile dapat bergabung.

## 4.2 Project Management (Taiga/Trello)

- Tim mobile diminta untuk membuat board Taiga/Trello sendiri yang terpisah dari tim web.

- Board ini harus disesuaikan dengan timeline dan mencantumkan progress yang sedang dan akan dikerjakan.

## 4.3 PPT Progress Mingguan

- Setiap pertemuan review, tim mobile wajib membuat dan menyampaikan PPT progress.

- PPT berisi: tampilan progress terkini dan fitur yang sedang dikerjakan.

- PPT ini juga akan digunakan saat pelaporan ke pengampu matakuliah (Bu Ayu).

## 4.4 Deployment Model AI (MedGemma)

- Aprilianza menyampaikan kekhawatiran terkait biaya deployment model MedGemma di cloud (membutuhkan GPU server).

- Pak Raka menyarankan opsi on-premise (server lokal) sebagai alternatif.

- April diminta untuk menyampaikan kebutuhan spesifikasi (RAM dan storage) ke Pak Raka.

- Pak Raka akan mengecek apakah ada hosting atau VPS yang dapat digunakan oleh tim.

## 4.5 Komunikasi Lintas Tim

- Komunikasi antara tim back-end web dan back-end mobile harus berjalan baik dan konsisten.

- PM Mobile (Athila) wajib aktif berkoordinasi dengan PM Web (Andika) terkait kebutuhan endpoint API.

- Pak Raka menegaskan tidak ingin ada situasi di mana tim mobile mengeluh API belum dikasih karena berarti ada komunikasi yang tidak berjalan.

# 5. TIMELINE PENGEMBANGAN (MOBILE)

| Tanggal | Target | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 27 Maret 2026 | Setup Awal Selesai | Arsitektur dan repository sudah selesai |
| 10 April 2026 | Front-End: Login & Dashboard | Halaman login, dashboard pasien & dokter sudah tampil. Target next review. |
| 17 April 2026 | Integrasi API & AI | Endpoint AI inference + autentikasi terintegrasi |
| 24 April 2026 | Fitur Chat & MedGemma | Real-time chat dan integrasi MedGemma selesai |
| 1 Mei 2026 | Integrasi MedGemma Chatbot | Konsultasi AI berjalan di role pasien & dokter |
| 8 Mei 2026 | Testing & QA | User testing, bug report, perbaikan UI/UX |
| 15 Mei 2026 | Bug Fixing Final | Semua bug kritis diperbaiki (UAT) |
| 22 Mei 2026 | Final Presentation & Deployment | APK/IPA final, demo, dokumentasi, pengajuan HKI |

# 6. ACTION ITEMS

| No. | Tugas | Penanggung Jawab | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kirim paper riset fine-tuning MedGemma ke Pak Raka | Aprilianza (April) | Segera |
| 2 | Sampaikan spesifikasi kebutuhan deployment AI (RAM & storage) ke Pak Raka | Aprilianza (April) | Segera |
| 3 | Atur workspace Figma agar tim mobile bisa bergabung (2 page: web & mobile) | Abdullah Al Arifi | Segera |
| 4 | Buat board Taiga/Trello untuk tim mobile (terpisah dari web) | Irgi | Sebelum 4 April |
| 5 | Mulai wireframe Figma halaman Login, Dashboard Dokter, Dashboard Pasien | Bill Stephen & Jeany | Sebelum 10 April |
| 6 | Koordinasi API endpoint yang dibutuhkan mobile dengan tim web (Andika) | Athila | Sebelum 10 April |
| 7 | Siapkan PPT progress untuk setiap pertemuan review berikutnya | Seluruh Tim Mobile | 10 April 2026 |
| 8 | Penyelesaian halaman Login dan Dashboard (Dokter & Pasien) di Flutter | Athila + Tim Front-End | 10 April 2026 |

# 7. PENUTUP

Rapat ditutup oleh Muhammad Raka dengan mengingatkan seluruh tim bahwa pertemuan berikutnya dijadwalkan pada 10 April 2026. Target utama yang harus dicapai pada pertemuan tersebut adalah tampilan front-end (halaman login dan dashboard dokter serta pasien) sudah dapat dilihat, serta wireframe Figma dari tim mobile sudah tersedia.

Pak Raka juga menekankan pentingnya:

- Komunikasi lintas tim yang baik dan konsisten, khususnya antara PM mobile dan web.

- Kemandirian tim dalam menjalankan proyek sesuai timeline.

- Pemanfaatan sumber daya yang sudah tersedia (API spec, AI model, user flow web).

- Penyampaian PPT progress secara rutin setiap pertemuan.

Notulensi ini dibuat berdasarkan rekaman pertemuan tanggal 28 Maret 2026.

Catatan: Beberapa nama peserta dan istilah teknis telah dikoreksi berdasarkan konteks percakapan karena hasil transkripsi otomatis.